## Plan1
Comitês Mobiliza Itaú - Cronograma
Atividades | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
Gestão
Reunião anual - Comitês e IPR | bar: Janeiro to Fevereiro
Elaboração do plano anual | bar: Janeiro to Março
Visita à instituição parceira | bar: Janeiro to Março
Apresentação do plano anual - Encontros de Comitês | bar: Março
Envio da versão final do plano anual para validação do Itaú Social | bar: Março
Atualização semestral do planejamento
Monitoramento e Avaliação
Cadastro das ações voluntárias e seus resultados | bar: Janeiro to Dezembro
Cadastro das instituições parceiras | bar: Janeiro to Dezembro
Avaliação anual dos Comitês | bar: Novembro
Encontro de Comitês
Confirmação de interesse de participação - voluntários | bar: Janeiro
Envio de aceite dos gestores | bar: Janeiro
Encontro de Comitês | Março: 13 e 14
Ação Voluntária Global
Definição das ações e instituições parceiras | bar: Junho
Envio das informações das ações ao Itaú Social | bar: Julho
Envio de materiais de comunicação e orientações pelo Itaú Social | bar: Julho
Comunicação da Ação Voluntária Global | bar: Agosto
Semana de Ação Voluntária Global | bar: Setembro
Programas Itaú Social
Comunidade, presente! | Janeiro: Apoio a instituições inscritas em 2019, com possiiblidade de abertura de inscrição no 2º semestre de 2020
Declaração IR - Momento declaração | bar: Março to Abril
Declaração IR - Momento doação | bar: Outubro to Novembro
Leia para uma criança | bar: Outubro
Formação
Cursos Polo | bar: Janeiro to Dezembro
Educação Financeira
Estudar Vale a Pena!
Mediação de Leitura
Voluntariado no Território | bar: Abril to Novembro
Solicitação e envio de materiais
Envio de bibliotecas 2020 para Comitês
Solicitação de camisetas e materiais - Comitês | bar: Fevereiro
Envio de camisetas e materiais de comunicação | bar: Março